**План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию Центра Детских Инициатив МБОУ УБСОШ им. Героя СССР С.Я. Орехова**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный** | **Результат** | **Срок/отметка о выполнении** |
| *1. Подготовка нормативно-правовой базы* | | | | |
| 1.1. | Согласование дизайн - проекта и проекта зонирования Центра детских инициатив | Киселева С. В., советник по воспитанию |  | до 20.12.2022 |
| 1.2. | Издание приказа о создании Центра ДИ *Дополнительно:*   * утверждение Положения   о деятельности ЦДИ;   * назначение руководителя ЦДИ; * разработка и утверждение Плана мероприятий («Дорожной карты») ЦДИ. | Киселева С.В., советник по воспитанию | Приказы, локальные акты  ОО | До 26.12.2022 |
| 1.3. | Разработка и утверждение плана учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в ЦДИ | Киселева С.В., советник по воспитанию |  | До 30.12.2022 года |
|  | *2. Финансово-хозяйственная деятельность* | | |  |
| 2.1*.* | Реорганизация пространственного помещения, приспособленного под ЦДИ. | Киселева С.В., советник по воспитанию. | Оснащение помещения | До 20.12.2022 |
|  | *3. Кадровое обеспечение* | | |  |
| 3.1 | Привлечение педагогов к работе Центра детских инициатив согласно плана работы | Киселева С.В., советник по воспитанию |  | В течение учебного года |
| 3.2 | Участие в семинарах- совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра |  | В течение учебного года |
|  | *4. Информационное сопровождение* | | |  |
| 4.1 | Информация о работе Центра на сайте школы, в  социальных мессенджерах | Киселева С.В., советник по воспитанию | новости, статьи, репортажи | В течение учебного года |